Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа №ё152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Пермь

Утверждаю директор МБОУ «Школа №ё152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Пермь Соколова В.Р. ___________________ Приказ №___ от «__» ________20__г

План Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Школы № 152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся

на 2015-2016 учебный год

Пермь

2015

| № п/п |  | Мероприятия |  | Сроки, время проведения |  | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей (инициативной, проектной) группы |  | Ноябрь 2015г |  | Соколова В.Р., директор |  | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2 | Заседание рабочей группы «Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе» |  | 26.11.15 |  | Емалеева М.Г., руководитель группы рабочая группа |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |
| 3 | Заседание рабочей группы «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС » |  | 22.01.16 |  | Емалеева М.Г., руководитель группы рабочая группа |  | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОО при введении ФГОС |
| 4 | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС» |  | июнь 2016г |  | Соколова О.С., руководитель ШМО |  | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 5 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения (учебных программ 1-9 классов). Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения АООП |  | апрель-май 2016г |  | Варфоломеева М.Г., заместитель директора по УР рабочая группа |  | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |
| 6 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Соколова В.Р., директор Веселовских Т.Н. заместитель директора по ВР |  | Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС. |
| 7 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Варфоломеева М.Г., заместитель директора по УР |  | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. |
| 8 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | апрель-май 2016г |  | Соколова В.Р., директор Веселовских Т.Н. заместитель директора по ВР |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС. |
| 9 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем |  | апрель-май 2016г |  | Емалеева М.Г., руководитель группы |  | Наличие в школе документов по введению ФГОС. Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 10 | Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС |  | апрель-май 2016г |  | Соколова О.С., руководитель ШМО |  |  |
| 11 | Заседание рабочей группы «Мониторинг качества внедрения ФГОС для детей с ОВЗ» |  | 19. 05.16 |  | Емалеева М.Г., руководитель группы рабочая группа |  | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС |
| 12 | Мониторинг внедрения ФГОС |  | июнь 2016г |  | Соколова О.С., руководитель ШМО |  | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Соколова В.Р., директор |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы |
| 2 | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС |  | апрель-май 2016г |  | Соколова В.Р., директор |  |  |
| 3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС и АООП |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Варфоломеева М.Г., заместитель директора по УР рабочая группа |  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОО |
| 4 | Внесение изменений в программу развития ОО |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Соколова О.С., руководитель ШМО |  | Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 5 | Разработка АООП школы, с учетом формирования универсальных учебных действий |  | Июль-август 2016г |  | Емалеева М.Г., руководитель группы рабочая группа |  | Создание основной образовательной программы |
| 6 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы |  | апрель-май 2016г |  | Веселовских Т.Н. заместитель директора по ВР рабочая группа |  | Наличие программ внеурочной деятельности ОО пополнение районного банка программ |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОО |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Варфоломеева М.Г., заместитель директора по УР |  | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС. |
| 2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Соколова О.С., руководитель ШМО рабочая группа |  | Изучение требований ФГОС к структуре АООП, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 3 | Заседание рабочей группы «Сопровождение деятельности ОО по введению ФГОС ОВЗ» |  | 17.03.16 |  | Емалеева М.Г., руководитель группы рабочая группа |  |  |
| 4 | Разработка рабочих программ изучения предметов |  | Март-август |  | рабочие группы |  | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 5 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС |  | В течение 2015-2016 уч.года |  | Соколова О.С., руководитель ШМО рабочая группа |  | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 6 | Организация ВШК по реализации ФГОС |  | В течение 2015-2016 уч.года |  | Соколова О.С., руководитель ШМО |  | Отслеживание результатов внедрения ФГОС |
| 7 | Изучение методических рекомендаций к базисному (примерному) образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы |  | ноябрь-декабрь 2015г |  | Варфоломеева М.Г. Зам.дир. по УВР рабочая группа |  | Разработка образовательного плана школы |
| 8 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся |  | апрель-май 2016г |  | Веселовских Т.Н. заместитель директора по ВР |  | Формирование опыта педагогов |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет |  | ноябрь-июнь |  | Варфоломеева М.Г. Зам.дир. по УВР |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 2 | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей» |  | Май 2016г |  | Соколова О.С., руководитель ШМО рабочая группа |  | Распространение позитивного пед. опыта |
| 3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  | В течение 2015-2016 уч.года |  | Веселовских Т.Н. заместитель директора по ВР |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС |  | В течение 2015-2016 уч.года |  | Варфоломеева М.Г., заместитель директора по УР |  |  |